FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Załącznik nr 6 do SIWZ- wzór umowy

U M O W A ...........

zawarta w dniu ........................................w Drozdowie

pomiędzy

Muzeum Przyrody w Drozdowie,

ul. Główna 38, Drozdowo, 18-421 Piątnica,

REGON: 450110668, NIP:  718-10-38-776,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

reprezentowanym przez:

Annę Archacką – DYREKTORA

Urszulę GAJCY – GŁÓWNĄ KSIĘGOWĄ

a

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

.......................................................................................

.......................................................................................

wspólnie dalej zwanymi Stronami umowy.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie, realizowanego w ramach projektu "Przyroda dla nas, my dla przyrody - budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie”, zarejestrowanego pod Nr  WND- RPPD.05.02.00 - 20 – 069/10,

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013  Osi priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.	Przedmiotem umowy jest realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.:”Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” zwanego dalej „przedmiotem umowy”.

2.	Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje:

- opracowanie projektu budowlanego budynku edukacyjnego wraz z niezbędnymi instalacjami, przyłączami i zagospodarowaniem terenu w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę;

- uzyskanie pozwolenia na budowę;

- opracowanie  projektów wykonawczych wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi;

- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR);

- wykonanie, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia i uzyskanie dla nich wszelkich decyzji administracyjnych łącznie z pozwoleniem na użytkowanie lub zgłoszenie do użytkowania budynku /zawiadomienie o zakończeniu budowy.

- Zakres i sposób wykonania przedmiotu Umowy określają: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w szczególności  Program funkcjonalno - użytkowy i Projekt koncepcyjny budowy budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz oferta Wykonawcy, stanowiące integralną część umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie nie ujęte w PFU prace, które są niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania obiektów będących przedmiotem zamówienia oraz wymagane, obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do realizacji przedmiotu umowy.

6.	Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy.

§ 2

1.  Termin wykonania przedmiotu umowy -  do dnia 28 września 2012r.,

przy czym:
opracowanie pełnej dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych uzgodnień oraz  otrzymanie  pozwolenia na budowę - w terminie umożliwiającym rozpoczęcie robót budowlanych będących przedmiotem umowy do 1 marca 2012 r.

- Termin wykonania, określony  w ust. 1 oznacza ostateczne oddanie do użytku gotowego dzieła budowlanego, tj.  uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych łącznie z pozwoleniem na użytkowanie lub zgłoszenie do użytkowania budynku (określonych w § 9 niniejszej umowy).

- Przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo - finansowym. Harmonogram musi obejmować wszystkie czynności niezbędne do terminowego wykonania przedmiotowego zamierzenia budowlanego (prace projektowe i roboty budowlane) i uwzględniać czas na uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram, o którym mowa w ust. 3  przed  podpisaniem umowy.

§ 3

1.	Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

- Wykonawca będzie weryfikował na własny koszt otrzymane od Zamawiającego dokumenty i informacje pod względem zgodności ze stanem faktycznym.

- W przypadku nieposiadania lub nieudostępnienia przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać je we własnym zakresie i na własny koszt, niezależnie od ich formy i źródła uzyskania.

- Przedmiotową dokumentację należy opracować zgodnie z wymogami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), obowiązującymi normami i aktualnymi warunkami technicznymi, wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 16.09.2004r. z późniejszymi zmianami), wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz wymogami innych przepisów obowiązujących w dniu przekazania Zamawiającemu.

- Realizacja przedmiotu niniejszej umowy  obejmuje również uzyskanie przez Wykonawcę  kompletu wymaganych przepisami prawa sprawdzeń, uzgodnień, opinii, decyzji oraz zezwoleń i innych niezbędnych z uwagi na przedmiot niniejszej umowy dokumentów.

- Projekt musi spełniać  wymogi zgodności z Dyrektywą nr 85/337/EWG z dnia 27.06.1985 w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne ( Dz.U.UE.L.85/175/40 z 5.07.1985r. z późn. zmianami) oraz innych mających zastosowanie przepisów UE, dotyczących ochrony środowiska.

- Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia.

- Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, oraz oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

- Przedmiar robót powinien zawierać opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej i ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych. Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania ZZK (zbiorczego zestawienia kosztów).

- Kosztorysy inwestorskie powinny być sporządzone w układzie branżowym jako oddzielne opracowania.

- Zamawiający otrzyma  4 egz. projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowę   i  2 egz. pozostałej dokumentacji w formie drukowanej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF lub JPG (pozostałe kpl. dokumentacji zostawia sobie Wykonawca).

- Po przekazaniu dokumentacji przez Wykonawcę Zamawiający w ciągu 15 dni roboczych sprawdzi kompletność i zakres opracowania dokumentacji. W przypadku stwierdzenia wad lub braków w dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie do 7 dni. Po komisyjnym przyjęciu bezusterkowego projektu podpisany zostanie protokół odbiorczy dokumentacji projektowej, na podstawie której Wykonawca  przygotuje wystąpienie w imieniu Zamawiającego  o pozwolenie na budowę

- Roboty budowlane składające się na przedmiot umowy należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.

- Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Na użyte materiały przed ich wbudowaniem Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- W przypadku, gdy w programie funkcjonalno-użytkowym lub dokumentacji projektowej zostało wskazane pochodzenie (znak towarowy, marka, producent, dostawca) materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno-użytkowym oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację robót i w przypadku wykonania ich niezgodnie z ustawą prawo budowlane lub uszkodzeniem pozostałej części obiektu jest zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego i usunięcia wszelkich powstałych usterek na własny koszt.

- W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

§ 4

Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy należy w szczególności:

1)	w zakresie projektowania:

a)	uzyskanie materiałów niezbędnych do projektowania,

b)	opracowanie pełnej dokumentacji projektowej,

c)	uzyskanie wymaganych uzgodnień oraz opinii i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,

d)	zapewnienie wzajemnego skoordynowania technicznego opracowań projektowych zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego,

e)	wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

f)	uzgodnienie dokumentacji z Zamawiającym przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, który podpisuje Zamawiający,

g)	uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

h)	dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji łącznie z pozwoleniem na budowę,

j)	zapewnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych objętych umową i w okresie rękojmi i gwarancji oraz uczestnictwo nadzoru autorskiego w radach technicznych,

k)	przekazanie na rzecz Zamawiającego wszelkich praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia,

- zawarcie w dokumentacji projektowej informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także raportu oddziaływania na środowisko;

2)	w zakresie realizacji robót budowlanych:

a)	wykonanie kompleksowe robót w oparciu o zatwierdzoną pozwoleniem na budowę dokumentację projektową,

b)	zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,

c)	wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych,

d)	zapewnienie kompletnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do wykonania robót oraz usunięcia wad oraz zabezpieczenia placu budowy,

e)	ponoszenie odpowiedzialności za wykonanie robót, tj. zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających na placu budowy i mienia oraz za metody organizacyjno - techniczne stosowane na placu budowy,

f)	zawarcie odrębnej umowy na odpłatne korzystanie z energii elektrycznej, wody na potrzeby realizowanej inwestycji,

h)	w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót ich części  w toku realizacji – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

- usuwanie i składowanie zbędnych materiałów, gruzu, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych,

j)	zagospodarowanie zanieczyszczeń i odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

k)	utrzymywanie porządku, zapewnienia ochrony mienia znajdującego na terenie budowy,

l)	przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności p.poż w trakcie wykonywania robót,	prowadzenie robót w systemie dwuzmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót,

m)	stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną oraz wykonywanego przedmiotu umowy; wszelkie odstępstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów, elementów i urządzeń muszą uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego,

n)	zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych robót,

o)	zapewnienie odpowiedniego sprzętu i materiałów niezbędnych do zgodnego z umową wykonywania przedmiotu umowy;

p)	ubezpieczenie budowy, robót, sprzętu, zatrudnionych osób i osób trzecich z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w imieniu swoim i ewentualnych podwykonawców na kwotę nie mniejszą niż 400.000 PLN na czas realizacji robót, objętych umową; polisę należy dostarczyć Zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia robót,

r)	prowadzenie dziennika budowy wszystkich robót,

s)	umożliwianie wstępu na teren budowy pracownikom Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru  oraz pracownikom: organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz udostępnienia im niezbędnych danych i informacji,

t)	informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających (w przypadku nie przekazania powyższych informacji, Wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego),

u)	opracowanie świadectwa energetycznego,

v)	uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku oraz wszelkich uzgodnień i dopuszczeń właściwych służb, niezbędnych do użytkowania budynku.

§  5

1.	Zamawiający udostępni Wykonawcy plac budowy po odebraniu projektu wykonawczego w ciągu 3 dni od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego

2.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z datą przejęcia placu budowy.

§ 6

- Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego będzie pełnić: .........................

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego ustawą Prawo budowlane

- Funkcję Kierownika budowy z ramienia Wykonawcy pełnić będzie .........................

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania robót oraz ciągłe kierowanie i koordynowanie prac przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, wskazane w ofercie Wykonawcy

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa wyżej w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego oraz nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SIWZ.

§ 7

1.	Wykonawca powierzy podwykonawcom następujący zakres prac stanowiący przedmiot umowy: ................................................................................................................................

2.	Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. W toku realizacji umowy możliwa jest zmiana podwykonawców, wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej.

3.	W toku realizacji niniejszej umowy do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.

4.	W celu uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy o roboty budowlane Wykonawcy z podwykonawcą Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wzoru umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji wykonania robót określonych w umowie z podwykonawcą.

5.	Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6.	Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Zapis ust. 2 – 5 stosuje się odpowiednio.

7.	Umowy, o których mowa w ust. 3 – 6 mają formę pisemną pod rygorem nieważności.

8.	Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

9.	Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy lub odrębnymi przepisami.

§  8

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi................……...........PLN brutto, (słownie złotych ……………………………...................), zgodnie z ceną ofertową,

z tego

- należny podatek VAT wg stawki .......%, w kwocie................................PLN.

- cena netto oferty.............................PLN.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite i kompletne wykonanie prac objętych niniejszą umową z zachowaniem zgodności z wszystkimi  postanowieniami umowy i obejmują łączną cenę robót i innych świadczeń, niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy wraz z wszystkimi kosztami towarzyszącymi.

- Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się następujące zasady zapłaty wynagrodzenia:

- za wykonanie dokumentacji projektowej – kwiecień 2012 r.,

- za częściowe wykonanie robót budowlanych – czerwiec 2012 r.,

- podstawą do wystawienia faktury częściowej stanowić będzie wykonanie  etapu prac, określonych w harmonogram rzeczowo-finansowym oraz  „Protokół odbioru robót w toku", stwierdzający ilość i zakres rzeczowy  wykonanych  robót, potwierdzone przez inspektora nadzoru,

- faktura końcowa  wystawiona zostanie po zakończeniu robót, podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniu do użytkowania budynku.

- Zamawiający przekaże wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Faktura końcowa zostanie zapłacona przez Zamawiającego wyłącznie po przedstawieniu Zamawiającemu

- dokumentów rozliczeniowych pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcami, wskazujących na dokonanie przez Wykonawcę zapłaty należnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców w przypadku powierzenia im części przedmiotu umowy, lub

- oświadczeń od podwykonawców, że otrzymali całość należnego wynagrodzenia wynikającego z umowy podwykonawczej.

(zapis w przypadku, gdy przewiduje się podwykonawców; zapis niniejszy stosuje się odpowiednio w odniesieniu do dalszych podwykonawców) *.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, NIP ...........................

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, NIP 718-10-38-776.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 9

1.   Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów robót:

-roboty zanikające i ulegające zakryciu,

-odbiory częściowe,

-odbiór końcowy,

-odbiór po okresie rękojmi i gwarancji.

- Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego w ciągu 3-ch dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy   i telefonicznego powiadomienia przez Wykonawcę o dokonanym wpisie  właściwego Inspektora nadzoru.

- Odbioru częściowego robót zakończonych i zgłoszonych do odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawcy.

- Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych, składających się na przedmiot niniejszej umowy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w tym: kierownik budowy, inspektor nadzoru, a w zależności od potrzeb także autor projektu (nadzór autorski).

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu  najpóźniej do dnia wykonania przedmiotu umowy, kompletnej dokumentacji niezbędnej do odbioru końcowego w tym: atesty, certyfikaty, oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy, zgodne z art. 57 ustawy Prawo budowlane, dokumentację geodezyjną powykonawczą, dokumenty dotyczące ostatecznego rozliczenia się z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie, decyzje i pozwolenia (świadectwo energetyczne), w tym wniosek  o decyzję o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie do użytkowania.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót, kompletność i prawidłowość dokumentacji odbiorowej oraz gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i  pisemnie do Zamawiającego.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w ciągu 7 dni  licząc od dnia powiadomienia przez Wykonawcę.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają odbiór przedmiotu umowy .

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, który wyznaczy termin odbioru robót.

- Wystąpienie o wydanie pozwolenia na użytkowanie może nastąpić dopiero po sporządzeniu protokołu odbioru końcowego.

- Przekazanie do użytkowania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu nastąpi po: uzyskaniu ostatecznej decyzji właściwego organu o pozwoleniu na jego użytkowanie lub zgłoszeniu do użytkowania budynku /zawiadomienie o zakończeniu budowy.

§ 10

- Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 60 miesięcy.

- Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że prace wykonane zostały zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, oraz  są wolne od usterek i wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie materiały dostarczone przez niego będą nowe, pełnej wartości handlowej i nadające się do użycia w celu im przeznaczonym. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.

- Wykonawca oświadcza, że jest jedynym zobowiązanym do wykonania zobowiązań z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, w tym również za prace wykonane przez podwykonawców.

- Zamawiający z tytułu gwarancji jakości może żądać usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli ujawniła się ona w czasie trwania gwarancji.

- Zamawiający z tytułu rękojmi może żądać niezależnie od uprawnień przysługujących mu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, usunięcia wady przez Wykonawcę lub może usunąć wady na koszt Wykonawcy.

- Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

- Strony ustalają, że przeglądy gwarancyjne odbywać się będą raz do roku , licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy do dnia upływu okresu gwarancji. Ostatni przegląd odbędzie się na miesiąc przed upływem okresu gwarancji.

- Zamawiający może według swego wyboru, wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi albo gwarancji.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji Zamawiający może żądać naprawienia szkody poniesionej z powodu istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

- W razie stwierdzenia w okresie rękojmi lub gwarancji jakości wad wykonanych robót, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający może żądać ich usunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym obustronnie terminie.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do usunięcia wad, albo jeżeli nie usunął w terminie wszystkich wad, Zamawiający może usunąć wady na koszt Wykonawcy.

- Dokument gwarancyjny obustronne uzgodniony zostanie podpisany z datą odbioru końcowego.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia lub braku wad w okresie rękojmi rozpoczyna swój bieg termin na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 pkt 4.

§ 11

- Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych strony ponosić będą na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego oraz przez zapłatę kary umownej przez Wykonawcę z następujących tytułów i w następującej wysokości:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 
1000,00 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczanego przez Zamawiającego.

  - za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni - w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień przerwy,

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych.

- Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu realizacji zamówienia nie rezygnując z kar umownych i odszkodowania.

- Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu realizacji zamówienia nie rezygnując z kar umownych i odszkodowania.

- Ze względu na to, że niniejsza inwestycja jest przedsięwzięciem dofinansowanym ze środków unijnych i w przypadku narażenia Zamawiającego na utratę dofinansowania spowodowanym przez niedotrzymanie obowiązków umownych, a w szczególności terminów realizacji z winy Wykonawcy, Zamawiający będzie dochodził pełnych roszczeń odszkodowawczych poniesionej straty.

§  12

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w szczególności:

1)	w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach);

2)	gdy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne;

3)	gdy nastąpi rozwiązanie Wykonawcy;

4)	zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie

- Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego stwierdziła niezgodność wdrożenia zaleceń mających na celu osiągnięcie zgodności z Dyrektywą nr 85/337/EWG z dnia 27.06.1985 w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne ( Dz.U.UE.L.85/175/40 z 5.07.1985r. z późn. zmianami).

- W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia.

3.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

4.	W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1)	w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;

2)	Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

5.	Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

6.	W przypadku gdy Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku i rozliczenia robót Zamawiający wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzację, którą przekaże do wiadomości Wykonawcy robót i która jest wiążąca dla Stron.

§  13

1.	Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia, określonego w § 8 ust. 1 umowy, tj. kwotę.............

2.	Zabezpieczenie zostało wniesione w pieniądzu, na rachunek bankowy Zamawiającego: konto Muzeum Przyrody w Drozdowie nr konta:  18 8762 0009 0001 0647 2000 0020 
 z dopiskiem „zabezpieczenie należytego wykonania umowy na realizację projektu pn. „Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie”.

2*.	Zabezpieczenie zostało wniesione w formie .......................................................................  i znalazło się fizycznie w siedzibie Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

3.	Strony postanawiają, iż 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczona jest jako gwarancja zgodnego z umową wykonania robót, zaś 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

4.	Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy w wysokości:

- 70% - w terminie do 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy;

- 30% - w terminie do 15 dni po upływie udzielonego przez Wykonawcę okresu rękojmi za wady.

*- do umowy zostanie wpisana treść ust. 2, w zależności od formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 14

- Zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron z zachowaniem formy pisemnej.

- Niedopuszczalna jest - pod rygorem nieważności – istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

- Zmiana zawartej umowy może nastąpić w następujących przypadkach i na poniższych warunkach:

- jeżeli z powodu działania siły wyższej nie będzie możliwe zachowanie terminu wykonania zamówienia, może być on przedłużony za zgodą Zamawiającego, przy czym przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron uniemożliwiające wykonanie umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności;

- jeżeli wystąpi przedłużenie, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia, a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług;

- w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji przedmiotu umowy poprzez: przesunięcie w czasie, uszczegółowienie, spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację przedmiotu umowy zgodnie z pierwotną wersję harmonogramu.

- Termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

- Dopuszczalna jest zmiana postanowień niniejszej umowy rozumiana w ten sposób, że wiedza o jej wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów, ubiegających się o to zamówienie czy też na wynik postępowania przetargowego.

- Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia którejkolwiek z przesłanek wymienionych w ust.3 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

§ 15

1.	W razie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących poszczególnych dokumentów  umownych obowiązuje następująca kolejność:

- umowa,

- SIWZ z załącznikami,

- oferta Wykonawcy

2.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, aktów prawnych wydanych na jej podstawie, ustawy Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

2.	Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie w terminie 3 dni roboczych. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w tym terminie stronom przysługuje prawo skierowania sprawy na drogę sądową.

3.	Sądem właściwym miejscowo będzie sąd siedziby Zamawiającego.

4.	Umowę sporządzono w ..... jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem ... egz. dla Zamawiającego i ..... egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

Załączniki do umowy

- Oferta Wykonawcy

- SIWZ, w tym Program funkcjonalno-użytkowy i Projekt koncepcyjny budowy budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie